## Hoja 1
ID | Objetivo | Prioridad | Trazabilidad | Precondiciones | Entradas | Resultados Esperados | Resultados reales
CP1 | Prueba de Navegabilidad en Inicio | 3 | ------ | El usuario ha ingresado a la app | Interacción del usuario con elementos del menu inicio de la App (Botón Ingresar- Registrar) | Evaluar la navegabilidad. | La navegabilidad se observa fluida e intuitiva. No se muestran lentitudes o cargas de elementos inesperados.
CP2 | Creacion de cuenta e ingreso exitoso (Happy Path) | 1 | Registro de Usuario e ingreso de usuario | El usuario se encuentra en la pantalla de registro y luego en la pantalla principal para ingresar. | Datos de registro de usuario (nombre, email, contraseña) - Datos de ingreso (Email y Contraseña) | Creación de cuenta de usuario exitosa e ingreso exitoso | Al ingresar los datos en la seccion de registrate, los mismos se plazman en la Base de datos y el usuario es redirigido a la sección de ingreso.
Al ingresar los datos CORRECTOS en la sección principal, el usuario inicia sesión y es redirigido a la sección "Reservar".
CP3 | Error al Crear una cuenta de usuario | 2 | Registro de Usuario | El usuario se encuentra en la pantalla de registro | Datos de registro de usuario (nombre, email, contraseña) con algún carácter no permitido o campos en blanco. | Debe aparecer un mensaje para solicitar al usuario que “llene los campos vacíos” y/o que los datos ingresados no contengan caracteres válidos. | Al no completar alguno de los datos no se habilita el boton registrarme, por lo tanto el usuario no puede ser creado.
CP4 | Ingresar el usuario con formato incorrecto de email | 2 | Ingreso de usuario | El usuario debe haber cargado su usuario con el formato incorrecto. | Dato de usuario y contraseña | Debe aparecer un mensaje que indique que los datos ingresados son erróneos. | Aparece un mensaje que indica que los datos ingresados son erróneos.
CP5 | Ingreso erróneo de Usuario en Login | 2 | Ingreso de usuario | El usuario debe haber cargado un usuario erróneo , y una contraseña correcta. | Dato de usuario y contraseña | Debe aparecer un mensaje que indique que los datos ingresados son erróneos. | Aparece un mensaje que indica que los datos ingresados son erróneos.
CP6 | Ingreso erróneo de contraseña en Login | 2 | Ingreso de usuario | El usuario debe haber cargado un usuario real, y una contraseña errónea | Dato de usuario y contraseña | Debe aparecer un mensaje que indique que los datos ingresados son erróneos. | Aparece un mensaje que indica que los datos ingresados son erróneos.
CP7 | Egresar de la cuenta en la app | 2 | Deslogueo de cuenta | El usuario ya debe estar previamente logueado en el sistema | El usuario debe hacer click en el botón “Cerrar Sesión” | La sesion en la pagina web debe cerrarse y el usuario, ser redirigido a la página de Inicio. | Al cerrar la sesion el usuario es redirigido a la pagina de login.
CP8 | Reservar Habitación | 1 | Alquilar habitación para alojarse en el hotel | El usuario ya debe estar previamente logueado en el sistema, e ir a la pestaña correspondiente (Habitaciones) | El usuario debe ingresar Fecha de check-in y fecha de check-out. Paso siguiente debe presionar el botón “Reservar” | El usuario debe ser redirigido a la pestaña principal, y los productos adquiridos por el cliente deben aumentar en el panel de control | Al realizar una reserva se muestra un mensaje "su pago ha sido realizado con extito"
CP9 | Error al Reservar Habitación | 2 | Alquilar habitación para alojarse en el hotel | El usuario ya debe estar previamente logueado en el sistema, e ir a la pestaña correspondiente (Habitaciones) | El usuario no ingresó datos en alguno de los dos campos (check-in o check-out) por lo que no podrá reservar la habitación seleccionada. | Debe mostrarse un mensaje de advertencia, el cual solicite al usuario elegir las fechas de estadía disponibles tanto check-in como check-out correspondientes. | Se muestra advertencia la cual indica que se llenen todos los campos correctamente
CP10 | Error al Reservar Habitación ocupada | 2 | Alquilar habitación para alojarse en el hotel | El usuario ya debe estar previamente logueado en el sistema, e ir a la pestaña correspondiente (Habitaciones) | El usuario ingresó datos en los dos campos (check-in o check-out) y presiono en el botón reservar. | En caso que todas las habitaciones estén ocupadas, debe aparecer un cartel con la leyenda "Error al reservar habitacion en las fechas seleccionadas" | El sistema no permite la reserva de habitaciones ocupadas. Se esta desarrollando el mensaje que indique el error.
CP11 | Eliminar Reserva | 1 | Eliminar la reserva visualizada. | El usuario debe estar logueado, haber realizado la reserva previamente, y estar en el apartado “Reservas”. | Presionar botón “Eliminar” | Se vuelve a la página previa(Hotel California), para reservar las habitaciones disponibles nuevamente. | Al cancelar la reserva el registro guardado en la tabla es automaticamente eliminado
CP12 | Visualizar mis reservas. | 1 | Ver las habitaciones reservadas por el usuario. | El usuario debe estar previamente logueado. | Clickear el logo "Mis Reservas" (Icono de Bolso) | Se muestran las diferentes reservas a nombre del usuario (se puede navegar entre las diferentes reservas realizadas presionando las flechas de direcciones izquierda y derecha) | Se muestran las diferentes reservas a nombre del usuario
CP13 | Probar funcionamiento de botones | 2 | Chequear funcionamiento correcto de botones de la app | El usuario debe estar posicionado en la página principal de la app (Inicio) | Hacer click en iconos de la barra inferior de la app, como ser " Inicio","Notificaciones", "Mis reservas", "Perfil-Usuario", etc.. | Cada botón debe dirigir al usuario a la página correspondiente | Se realiza la prueba con los diferentes iconos y todos redireccionan a sus páginas correspondientes
CP14 | Eliminar Cuenta | 2 | Eliminar cuenta desde el panel de control en la App | El usuario debe estar previamente logueado, y posicionado en la sección "MI Perfil". | Ingresar a la cuenta, en la barra inferior, dirigirse al ultimo icono a la derecha, y hacer click. Luego presionar el botón eliminar cuenta. | La cuenta debe ser eliminada de la Bd, y el usuario sera automaticamente redirigido al Inicio. | La cuenta es eliminada exitosamente y el usuario redirigido a la seccion de inicio.
CP15 | Modificar Datos de Cuenta | 2 | Modificar datos de cuenta desde el panel de control de la app | El usuario debe estar previamente logueado, y posicionado en la sección "MI Perfil" | Ingresar a la cuenta, en la barra inferior, dirigirse al ultimo icono a la derecha, y hacer click. Luego presionar el botón editar perfil. | Se deben modificar los datos en la Bd. | Los datos son modificados y chequeados correctamente.